АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2026							                                         № 37

с. Поспелиха

| О внесении изменений в постановление Администрации района от 01.08.2022 № 356 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района № 88 от 03.03.2021 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», решением Поспелихинского районного Совета народных депутатов от 19.12.2025 № 46 «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 19.12.2024 № 22 «О районном бюджете Поспелихинского района Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»»,    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 01.08.2022 № 356 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка и переподготовка служащих Администрации Поспелихинского района и её структурных подразделений, привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района» на 2023-2025 годы, следующего содержания:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2023-2025 годах составляет 1110,6 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам: в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; в 2024 году – 441,6 тыс. рублей; в 2025 году – 419,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы в 2023 - 2025 годах составляет 1110,6 тыс. рублей из районного бюджета.

По годам общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, распределяется согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств районного бюджета уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.».

1.3. Приложение 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» к Программе изложить в новой редакции согласно               приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.  Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий

полномочия главы района                                                             С.А. Гаращенко

Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 10.02.2026  № 37

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат | План 250,0 Факт 198,3 | План 441,6 Факт 441,6 | План 419,0 Факт 399,5 | План 1110,6 Факт 1039,4 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из местного бюджета | План 250,0 Факт 198,3 | План 441,6 Факт 441,6 | План 419,0 Факт 399,5 | План 1110,6 Факт 1039,4 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации района

от 10.02.2026  № 37

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  |  | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год План | 2023 год Факт | 2024 год План | 2024 год Факт | 2025 год План | 2025 год Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Подготовка и переподготовка служащих Администрации Поспелихинского района и её структурных подразделений, привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района» на 2023 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих Администрации района, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Количество муниципальных служащих комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Количество муниципальных служащих комитета по образованию, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Количество муниципальных служащих Управления сельского хозяйства, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Количество молодых специалистов, получивших единовременную денежную выплату | чел. | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | Количество молодых специалистов, получивших денежную компенсацию по возмещению расходов найма жилья | чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Количество молодых специалистов, получивших денежную компенсацию по оплате коммунальных услуг | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации района

от 10.02.2026  № 37

Перечень мероприятий муниципальной программы

| ### № п/п | ### Цель, задача, мероприятие | ### Срок ### реализации | ### Участник программы | ### Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  | ### Источники ### финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2023 | ### 2024 | ### 2025 | ### Всего |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1 | Цель. Повысить уровень профессиональной компетенции служащих администрации Поспелихинского района, её структурных подразделений и работников муниципальных учреждений | ### 2023-2025 |  | ### План ### 250,0 ### Факт ### 198,3 | ### План ### 441,6 ### Факт ### 441,6 | ### План ### 419,0 ### Факт ### 399,5 | ### План ### 1110,6 ### Факт ### 1039,4 | Местный бюджет |
| ### 2 | Задача 1. Удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений для решения социально-экономических задач, а также создание условий для развития и самореализации специалистов | ### 2023-2025 |  | ### План ### 41,0 ### Факт ### 32,5 | ### План ### 31,7 ### Факт ### 31,7 | ### План ### 40,0 ### Факт ### 37,0 | ### План ### 112,7 ### Факт ### 101,2 | Местный бюджет |
| ### 3 | Мероприятие 1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Администрации района | ### 2023-2025 | ### Администрация района | ### План ### 21,0 ### Факт ### 21,5 | План 24,2 Факт 24,2 | План 17,0 Факт 14,0 | ### План ### 62,2 ### Факт ### 59,7 | Местный бюджет |
| ### 4 | Мероприятие 1.2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих комитета по финансам, налоговой и кредитной политике | ### 2023-2025 | ### Комитет по финансам, налоговой и кредитной ### политике | План 8,0 Факт 5,5 | План 7,5 Факт 7,5 | План 11,0 Факт 17,5 | План 26,5 Факт 30,5 | Местный бюджет |
| ### 5 | Мероприятие 1.3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих комитета по образованию | ### 2023-2025 | ### Комитет по ### образованию | План 6,0 Факт 5,5 | План 0 Факт 0 | План 6,0 Факт 5,5 | План 12,0 Факт 11,0 | Местный бюджет |
| ### 6 | Мероприятие 1.4. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Управления сельского хозяйства | ### 2023-2025 | ### Управление сельского ### хозяйства | План 6,0 Факт 0 | План 0 Факт 0 | План 6,0 Факт 0 | План 12,0 Факт 0 | Местный бюджет |
| ### 7 | Задача 2. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы района и закрепление на селе молодых специалистов | ### 2023-2025 |  | ### План ### 200,0 ### Факт ### 160,0 | ### План ### 400,0 ### Факт ### 400,0 | ### План ### 400,0 ### Факт ### 350,0 | ### План ### 1000,0 ### Факт ### 910,0 | Местный бюджет |
| ### 8 | Мероприятие 2.1. Единовременная денежная выплата молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения социальной сферы Поспелихинского района и заключившим трудовой договор на срок не менее 3-х лет | ### 2023-2025 | ### Администрация района | ### План ### 200,0 ### Факт ### 160,0 | ### План ### 400,0 ### Факт ### 400,0 | ### План ### 400,0 ### Факт ### 350,0 | ### План ### 1000,0 ### Факт ### 910,0 | Местный бюджет |
| ### 9 | Задача 3. Материальная поддержка специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы | ### 2023-2025 |  | ### План ### 9,0 ### Факт ### 5,8 | ### План ### 9,9 ### Факт ### 9,9 | ### План ### 20,0 ### Факт ### 12,5 | ### План ### 38,9 ### Факт ### 28,2 | Местный бюджет |
| ### 10 | Мероприятие 3.1. Социальные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы района по найму жилья. | ### 2023-2025 | Администрация района | ### План ### 4,5 ### Факт ### 0 | ### План ### 0 ### Факт ### 0 | ### План ### 10,0 ### Факт ### 0 | ### План ### 14,5 ### Факт ### 0 | Местный бюджет |
| ### 11 | Мероприятие 3.2. Денежная компенсация по оплате коммунальных услуг молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы | ### 2023-2025 | Администрация района | ### План ### 4,5 ### Факт ### 5,8 | ### План ### 9,9 ### Факт ### 9,9 | ### План ### 10,0 ### Факт ### 12,5 | ### План ### 24,4 ### Факт ### 28,2 | Местный бюджет |