АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2026										         № 251

с. Поспелиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.12.2020 № 562

В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района № 88 от 03.03.2021 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе» (с учетом изменений и дополнений), решением Поспелихинского районного Совета народных депутатов от 19.12.2024 №21 «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 18.12.2023 № 40», фактическим финансированием за 2025 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 14.12.2020  № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе» на 2021-2025» годы:

1.1. Приложение к указанному постановлению «Муниципальная программа  «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе» на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Поспелихинского района.

Глава района 								    С.А. Гаращенко

Приложение

к постановлению

Администрации района

## от 15.05.2026№ 251

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Поспелихинского района" на 2021 - 2025 годы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | всего |  |
| 1 | Цель 1. Формирование условий для обеспечения полной пожарной безопасности муниципальных учреждений и контроль за их исполнением | 2026 - 2030 годы |  | 2614,418 | 3179,9 |  | 3179,9 | П: 4597,0 Ф:3926,84 | П: 4285,3 Ф:3553,78 |  | П:17856,52 Ф:16454,838 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2614,418 | 3179,9 |  | 3179,9 | П: 4597,0 Ф:3926,84 | П: 4285,3 Ф:3553,78 |  | П:17856,52 Ф:16454,838 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 2 | Задача 1.1. Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений | 2026 - 2030 годы |  | 2157,525 | 2290,9 |  | 1980,0 | П:2000,0 Ф:1932,34 | П:3481,016 Ф:2749,49 |  | П: 11909,441 Ф: 11110,255 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 2157,525 | 2290,9 |  | 1980,0 | П:2000,0 Ф:1932,34 | П:3481,016 Ф:2749,49 |  | П:8938,43 Ф:8360,77 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.Техническое обслуживание АПС, мониторинг их состояния в учреждениях образования и физической культуры и спорта | 2026 - 2030 годы |  | 2157,525 | 2290,9 |  | 1980,0 | П:2000,0 Ф:1932,34 | П:3481,016 Ф:2749,494 |  | 1 П: 11909,441 Ф: 11110,255 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 2157,525 | 2290,9 |  | 1980,0 | П:2000,0 Ф:1932,34 | П:3481,016 Ф:2749,494 |  | П:11909,441 Ф:11110,255 | Районный бюджет |
|  |  |  | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 1545,523 | 1830 |  | 1500,0 | П:1570,0 Ф:1560,5 | П:3001,35 Ф:2306,52 |  | П:9446,873 Ф:8742,543 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 1545,523 | 1830 |  | 1500,0 | П:1570,0 Ф:1560,5 | П:3001,35 Ф:2306,52 |  | П:9446,873 Ф:8742,543 | Районный бюджет |
|  |  |  | МБУК «МфКЦ» | 334,08 | 381,9 |  | 400,0 | П:350,0 Ф:327,1 | П:413,85 Ф:397,158 |  | П:1879,83 Ф:1840,238 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 334,08 | 381,9 |  | 400,0 | П:350,0 Ф:327,1 | П:413,85 Ф:397,158 |  | П:1879,83 Ф:1840,238 | Районный бюджет |
|  |  |  | Администрация Поспелихинского района | 210,349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 210,349 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 210,349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 210,349 | Районный бюджет |
|  |  |  | МБОУДО «ДЮСШ» | 51,343 | 60,0 |  | 60,0 | П:31,0 Ф:28,895 | П:47,6 Ф:27,6 |  | П:249,943 Ф:227,838 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 51,343 | 60,0 |  | 60,0 | П:31,0 Ф:28,895 | П:47,6 Ф:27,6 |  | П:249,943 Ф:227,838 | Районный бюджет |
|  |  |  | Детская школа искусств | 16,23 | 19,0 |  | 20,0 | П:49,0 Ф:15,84 | П:18,216 Ф:18,216 |  | П:122,45Ф:89,286 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 16,23 | 19,0 |  | 20,0 | П:49,0 Ф:15,84 | П:18,216 Ф:18,216 |  | П:122,45Ф:89,286 | Районный бюджет |
| 4 | Задача 1.2. Сохранение материально-технической базы учреждений | 2026 - 2030 годы |  | 456,893 | 849,0 |  | 1199,9 | П:2545,0 Ф:1942,5 | П:804,28 Ф:804,28 |  | П:5855,073 Ф:5252,573 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 456,893 | 849,0 |  | 1199,9 | П:2545,0 Ф:1942,5 | П:804,28 Ф:804,28 |  | П:5855,073 Ф:5252,573 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения | 2026 - 2030 годы |  | 0 | 71,0 |  | 230,0 | П:200 Ф:134,9 | 132,331 |  | П:633.311 Ф:568,231 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 71,0 |  | 230,0 | П:200 Ф:134,9 | 132,331 |  | П:633.311 Ф:568,231 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
|  |  |  | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 100,0 | П:97,0 Ф:33,6 | 46,185 46,185 |  | П:243,19 Ф:179,78 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | П:97,0 Ф:33,6 | 46,185 46,185 | П:243,19 Ф:179,78 |  | Районный бюджет |
|  |  |  | МБУК «МфКЦ» |  | 71,0 |  | 70,0 | П:103 Ф:101,3 | 86,146 | П:330,15 Ф:328,446 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  | 71,0 |  | 70,0 | П:103 Ф:101,3 | 86,146 | П:330,15 Ф:328,446 |  | Районный бюджет |
|  |  |  | МБОУДО «ДЮСШ» |  | 0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Районный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | 2026 - 2030 годы | МБУК «МфКЦ» | 134,364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134,364 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 134,364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134,364 |  | Районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.2.3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 2026 - 2030 годы |  | 139,279 | 270,0 |  | 550,0 | П:345,00 Ф:89,30 | П:144,311 Ф:144,311 | П:1448,59 Ф:1192,89 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 139,279 | 270,0 |  | 550,0 | П:345,0 Ф:89,30 | П:108,322 Ф:108,322 | П:1448,59 Ф:1192,89 |  | районный бюджет |
|  |  |  | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 44,224 | 100 |  | 200 | П:345,0 Ф:89,3 | П:108,322 Ф:108,3220 | П:797,546 Ф:541,846 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 44,224 | 100 |  | 200 | П:345,0 Ф:89,3 | П:108,322 Ф:108,322 | П:797,546 Ф:541,846 |  | районный бюджет |
|  |  |  | МБДОД «ДЮСШ», МБУК «МфКЦ», ДШИ | 95,055 | 170,0 |  | 350 | 0 | П:35,989 Ф:35,989 | П:651,044 Ф:651,044 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 95,055 | 170,0 |  | 350 | 0 | 0 П:35,989 Ф:35,989 | П:651,044 Ф:651,044 |  | Районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.2.4. Установка противопожарных люков и дверей | 2026 - 2030 годы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, руководители муниципальных общеобразовательных | 183,25 | 508 |  | 419,9 | П:2000,0 Ф:1718,3 | П:527,64 Ф:527,64 | П:3638,79 Ф:3357,05 |  | Всего | 55 | 45 | 45 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 183,25 | 508 |  | 419,9 | П:2000,0 Ф:1718,3 | П:527,64 Ф:527,64 | П:3638,79 Ф:3357,05 |  | районный бюджет |
| 8 | Задача 1.3. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях | 2026 - 2030 годы |  | 0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Обучение ответственных за ППБ правилам поведения в случае пожара или его угрозы. | 2026 - 2030 годы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, | 0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0 | 20,0 |  | районный бюджет |
| 10 | Задача 1.4. Формирование и отработка навыков безопасного поведения | 2026 - 2030 годы |  | 0,0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 11 | Мероприятие 1.4.1. Обучение педагогов, учащихся и технических сотрудников правилам поведения в случае пожары или его угроз, проведение тренировочных эвакуаций | 2026 - 2030 годы | Руководители муниципальных учреждений. | 0,0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 12 | Задача 1.5. Приведение в муниципальных учреждениях условий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во время их трудовой и учебной и досуговой деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных, правовых актов | 2026 - 2030 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 | П:52,0 Ф:52,0 | 0 | П:52,0 Ф:52,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П:52,0 Ф:52,0 | 0 | П:52,0 Ф:52,0 |  | районный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.5.1. Оснащение учреждений знаками пожарной безопасности | 2026 – 2030 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | районный бюджет |
| 14 | Мероприятие 1.5.2 Приведение путей эвакуации в соответствии с законодательными актами | 2026 - 2030 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 | П:52,0 Ф:52,0 |  | П:52,0 Ф:52,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | районный бюджет |