
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.10.2025                                                                                                       № 593
с.Поспелиха


Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2026-2030 годы»


В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района от 03.03.2021 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района», руководствуясь  Уставом муниципального образования муниципальный район Поспелихинский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2026-2030 годы».
1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поспелихинского района.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическим вопросам, председатель комитета по финансам Баскакову Е.Г.


Глава района                                                                                    И.А. Башмаков

[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района от 23.10.2025 г № 593



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2026-2030 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрации Поспелихинского района

	Соисполнители программы
	Управление сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района;
Комитеты и отделы Администрации Поспелихинского района:
отдел по строительству и архитектуре;
отдел по ЖКХ и транспорту;
отдел по социально-экономическому развитию;
Администрации сельсоветов.

	Участники программы 
	Администрация Поспелихинского района; Управление сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района;
Администрации сельсоветов (по согласованию);
юридические лица  и индивидуальные предприниматели, занимающиеся  сельскохозяйственным производством (по согласованию);
граждане, проживающие в сельской  местности и их общественные объединения (по согласованию) 

	Подпрограммы программы
	Отсутствуют

	Региональные проекты, реализуемые в рамках программы
	Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
Региональный проект «Благоустройство сельских территорий».
Региональный проект «Современный облик сельских территорий».
Региональный проект «Содействие занятости сельского населения».


	Программно-целевые инструменты программы
	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696; 
Государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 22.12.2023 № 505.

	Цель программы 
	Комплексное развитие сельских территорий в целях обеспечения занятости и повышения доходов сельского населения, сохранения социального и экономического потенциала села.

	Задачи программы
	1. Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 
2. Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 
	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях; 
Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты;
Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов

	Срок реализации программы 
	2026-2030 годы 

	Объемы и источники финансирования 
программы по годам 
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9126 тыс. руб., в том числе:
на 2026 год – 2286 тыс. руб.
на 2027 год – 1710 тыс. руб.;
на 2028 год – 1710 тыс. руб.;
на 2029 год – 1710 тыс. руб.;
на 2030 год – 1710 тыс. руб.
из них объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 0,  в том числе:
на 2026 год –  0;
на 2027 год – 0;
на 2028 год – 0;
на 2029 год – 0;
на 2030 год – 0.
объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета – 6388 тыс. руб., в том числе:
на 2026 год –  1600 тыс. руб.;
на 2027 год – 1197 тыс. руб.;
на 2028 год – 1197 тыс. руб.;
на 2029 год – 1197 тыс. руб.;
на 2030 год – 1197 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований из местного бюджета – 0, в том числе:
на 2026 год – 0;
на 2027 год – 0;
на 2028 год – 0;
на 2029 год – 0;
на 2030 год – 0.
объем средств из внебюджетных источников – 2738 тыс. руб., в том числе:
на 2026 год – 686 тыс. руб.;
на 2027 год – 513 тыс. руб.;
на 2028 год – 513 тыс. руб.;
на 2029 год – 513 тыс. руб.;
на 2030 год – 513 тыс. руб.

	Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего)
	Отсутствуют

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности 
	 Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях – 5 семей. 
Увеличения площади жилищного фонда на сельских территориях на 276 кв.м. 
Увеличение доли сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов до 45,5 %.



1. Общая характеристика сферы реализации 
государственной программы

Поспелихинский район расположен в юго-западной части края и относится к Приалейской природно-климатической зоне. Территория района составляет 242,3 тыс. га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 230,95 тыс. га  (95%). В структуре земель сельскохозяйственного назначения пашня занимает 69 %.
Граничит с Шипуновским, Новичихинским, Рубцовским, Змеиногорским, Курьинским районами. Через Поспелихинский район проходят железная дорога, имеющая выход на Республику Казахстан, федеральная автодорога Новосибирск-Семипалатинск, дорога в туристический рудный Алтай - Курьинский и Змеиногорский районы, которые в последние годы становятся все более значимыми объектами притяжения рекреантов. Расстояние от районного центра с. Поспелиха до краевого центра – 212 км.
На территории района находится 11 сельских советов, 24 населенных пункта, наиболее крупными из которых  являются - пос. им. Мамонтова, села Клепечиха, Николаевка. Численность населения  в данных селах составляет более 1000 человек. 
За последние 5 лет численность населения в Поспелихинском районе значительно уменьшилась и по состоянию на 01.01.2024 составила 19439 человек. 
Основной отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Сельхозпредприятия, которые активно применяют современные технологии, занимаются повышением эффективности производства, продолжают наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции. 
Промышленное производство сосредоточено на территории Поспелихинского Центрального сельсовета в районном центре с. Поспелиха, в котором действует 5 крупных предприятий, таких как ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»,  ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат», ООО «Алтайкабель»,  ООО «РУФ-2»  В отраслевой структуре промышленности района основою долю занимают обрабатывающие производства, а именно производство пищевых продуктов.
Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Поспелихинском районе за период с 2020 по 2025 год позволила улучшить свои жилищные условия 7 семьям путем приобретения жилья за счет предоставленных социальных выплат, произвести обустройство 26 площадок временного накопления ТКО в с. Поспелиха, ремонт «Мемориала Славы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)», расположенного в с. Николаевка, провести капитальные ремонты дорог (подъезды к АПК ООО «Стиль» и ООО «Мелира»).
Несмотря на положительный эффект от реализации целевых программ, выполнения соответствующих мероприятий оказалось недостаточно для эффективного использования экономического потенциала района и повышения качества жизни его жителей. 
Основными проблема в сфере комплексного развития территории Поспелихинского района на текущем этапе являются ветхость инженерной инфраструктуры, ненадлежащий уровень качества питьевой воды, недостаточное развитие транспортной  инфраструктуры.
Принимая во внимание, что большинство инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов района, было простроено десятки лет назад и имеет высокую степень износа, издержки на содержание данной сферы значительны, как и затраты на поддержание в рабочем состоянии инженерных систем и коммуникаций. На качество жизни сельского населения района влияет также обеспеченность жильем и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.
	Перспективы развития района связаны в том числе с несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для района актуальна государственная поддержка предпринимательства, гибкость сельского рынка труда, привлечение молодежи. А одним из ключевых факторов повышения привлекательности сельских территорий является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, повышение уровня его благоустройства, обустройство инженерной инфраструктурой и объектами по благоустройству, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 
	В настоящее время прорабатываются вопросы приоритетного опережающего развития опорных территорий, на базе которых планируется ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры, досуга и спорта, а также реализацию иных потребностей сельского населения. 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий Алтайского края установлены на основании
следующих документов:
	Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
	Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р;
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р;
перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 N 2816-р;
закон Алтайского края от 06.09.2021 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года";
решение Поспелихинского районного совета народных депутатов от 18.12.2020 № 62 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Поспелихинский район до 2035 года».
	Приоритетами государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий Алтайского края являются:
сохранение доли сельского населения в общей численности населения региона;
увеличение величины соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;
увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;
	увеличение доли специалистов, оставшихся работать на сельских территориях, в общей численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на практику на сельские территории в результате оказания государственной поддержки;
	увеличение количества сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена.

2.2. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации
Настоящая муниципальная программа разработана с учетом стратегических приоритетов, целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696, государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2023 № 505.

2.3. Цели, задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы  в сфере комплексного развития сельских территорий Алтайского края является комплексное развитие сельских территорий, обеспечения занятости и повышения доходов сельского населения, сохранения социального и экономического потенциала села.
С учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены следующие ключевые задачи государственного управления в указанной сфере:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
Целью реализации указанной задачи является:
- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;
- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
 
2. Повышение комфортности среды проживания граждан как в опорных населенных пунктах, так и на прилегающих территориях.
Решение данной задачи будет осуществляться путем реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, включающие в себя мероприятия: 
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;
- создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
- ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;
- оформление фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также по установке (обустройству) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;
- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- организация ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 
- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

2.4. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.
К концу 2030 года реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов:
1. улучшение жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;
2. увеличение жилищного фонда на 276 кв. м.  
3. увеличение доли сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов до 45,5 %

2.5. Период реализации муниципальной программы с 2026 по 2030 год.

3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». 
· муниципальной программе будут реализованы следующие  мероприятия: 
- строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты. ( в соответствии с приложением) по созданию условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы. 

	Финансирование муниципальной программы осуществляется  за счет средств бюджетов всех уровней, а также привлечения внебюджетного финансирования (бизнес-сообществ и местных жителей).
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9126 тыс. руб., в том числе:
на 2026 год – 2286 тыс. руб.
на 2027 год – 1710 тыс. руб.;
на 2028 год – 1710 тыс. руб.;
на 2029 год – 1710 тыс. руб.;
на 2030 год – 1710 тыс. руб.;
из них объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 0,  в том числе:
на 2026 год –  0;
на 2027 год – 0;
на 2028 год – 0;
на 2029 год – 0;
на 2030 год – 0;
объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета – 6388 тыс. руб., в том числе:
на 2026 год –  1600 тыс. руб.;
на 2027 год – 1197 тыс. руб.;
на 2028 год – 1197 тыс. руб.;
на 2029 год – 1197 тыс. руб.;
на 2030 год – 1197 тыс. руб.;
объем бюджетных ассигнований из местного бюджета – 0, в том числе:
на 2026 год – 0;
на 2027 год – 0;
на 2028 год – 0;
на 2029 год – 0;
на 2030 год – 0;
объем средств из внебюджетных источников – 2738 тыс. руб., в том числе:
на 2026 год – 686 тыс. руб.;
на 2027 год – 513 тыс. руб.;
на 2028 год – 513 тыс. руб.;
на 2029 год – 513 тыс. руб.;
на 2030 год – 513 тыс. руб.
Средства  на  реализацию  программы  из  федерального  и  краевого бюджетов выделяются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении 3.

5. Механизм реализации муниципальной программы.

Отдел по социально-экономическому развитию Администрации района является ответственным за подготовку предложений по корректировке муниципальной программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, мониторинг муниципальной программы,  представление отчетов о ходе ее реализации, разработку нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий программы. 
Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.
Отдел по социально-экономическому развитию Администрации Поспелихинского района Алтайского края:
организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
разрабатывает  нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий;
запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации программы.
Участники программы:
осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
обеспечивают  формирование  бюджетных  заявок  на  финансирование мероприятий    программы,    подготовку    обоснований    для    отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках реализации программы; 
вносят  ответственному  исполнителю  предложения  о  необходимости внесения изменений в программу.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в среднесрочной ни в долгосрочной перспективе;
торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски, связанные с нахождением большей части сельских территорий в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
оценки деятельности ответственны исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
                             m
Cel = (1/m)  х  (Si),
                                                                                   i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,
где:
Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из бюджетов всех уровне;
L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:
Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;
Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;
Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;
kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;
kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год не приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.
1.4.  Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:
O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,
где:
O - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.
Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.
Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким
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СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Поспелихинского района Алтайского края на период 2026-2030 годы»

	№ 
п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица измерения
	Значение по годам
	Итого

	
	
	
	год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)
	год разработки муниципальной программы 
(оценка)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях
	семей
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	2
	Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты

	кв. м.
	79,7
	56,7
	72
	54
	54
	54
	42
	276

	3
	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов
	%
	0
	0
	9,1
	18,2
	27,3
	36,4
	45,5

	45,5
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Перечень мероприятий
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края»
на период 2026-2030 годы
	№ 
п/п
	Цели, задачи, мероприятия
	Срок реализации
	Участник программы
	Сумма расходов, тыс. рублей
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель:
- комплексное развитие сельских территорий в целях обеспечения занятости и повышения доходов сельского населения, сохранения социального и экономического потенциала села.

	2026-2030
	 
	2286,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	9126,00
	Всего

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ФБ

	
	
	
	
	1600,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	6388,00
	КБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МБ

	
	
	
	
	686,00
	513,00
	513,00
	513,00
	513,00
	2738,00
	ВИ

	2
	Задача 1. Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов
	2286,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	9126,00
	Всего

	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ФБ

	
	
	
	
	1600,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	6388,00
	КБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МБ

	
	
	
	
	686,00
	513,00
	513,00
	513,00
	513,00
	2738,00
	ВИ

	
	
	
	

	3
	Мероприятие  1.1.   Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты

	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов
	2286,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	9126,00
	Всего

	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ФБ

	
	
	
	
	1600,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	6388,00
	КБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МБ

	
	
	
	
	686,00
	513,00
	513,00
	513,00
	513,00
	2738,00
	ВИ

	
	
	
	

	4
	Задача 2. Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах 
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Всего

	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ФБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	КБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ВИ

	
	
	
	

	5
	Мероприятие  2.1.   Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях 
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Всего

	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ФБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	КБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МБ

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ВИ

	
	
	
	



	Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на период 2026-2030 годы»



Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
« Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2026-2030 годы»

	Источники и направления  расходов  
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего финансовых затрат (тыс. руб.)
	2286,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	9126,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях   софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из  краевого бюджета
	1600,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	6388,00

	из  местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из  внебюджетных  источников
	686,00
	513,00
	513,00
	513,00
	513,00
	2738,00

	Капитальные  вложения (тыс. руб.)
	2286,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	1710,00
	9126,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях   софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из  краевого бюджета
	1600,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	1197,00
	6388,00

	из  местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из     внебюджетных  источников
	686,00
	513,00
	513,00
	513,00
	513,00
	2738,00

	Прочие  расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из   федерального бюджета  (на условиях   софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из  краевого бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из  местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 внебюджетных  источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0



